Комплекс мер («Дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательной организации Центра образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Срок | Ответственные |
| 1. | Изучение методическихрекомендаций по реализациипроекта | Не позднее18.03.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации,заместительдиректорапоУВР |
| 2. | Мероприятияпоподготовкепомещенийифункциональныхзон | До01.04.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 3. | Определение помещений дляреализациипроекта | До25.03.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 3.1. | Дизайн-проектированиеизонированиепомещений | До25.03.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации, педагоги,реализующие программыестественно-научнойитехнологическойнаправленностей |
| 3.2. | Подготовка проектно-сметнойдокументации | До01.04.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 3.3. | Подготовка техническогозадания на проведениеконкурсных процедур наремонт помещений | До01.04.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 3.4. | Проведениеконкурсныхпроцедур наремонтпомещений | До01.04.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 3.5. | Ремонтпомещений | До01.08.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Объявление о закупкетоваров, работ, услуг длясозданияЦентров«Точкароста» | До01.06.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 5. | Подготовка кадровогосостава | До01.09.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 5.1. | Повышение квалификациипедагогического составаЦентра | До01.09.2022 | ЗаместительдиректорапоУВР |
| 5.2. | Обучениепедагогов работесоборудованием | До01.09.2022 | Отдел образованияадминистрацииМР«Думиничскийрайон» |
| 5.3. | Создание раздела одеятельностиЦентранаофициальном сайтеобщеобразовательнойорганизации  | До01.09.2022 | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 6. | Разработка дополнительныхобразовательных программестественно-научнойитехнологическойнаправленностей,реализуемых на материально-техническойбазеЦентров | Август-сентябрь | Руководительобщеобразовательнойорганизации |
| 7. | НачалоработыЦентров«Точка роста» | 01.09.2022 | руководительобщеобразовательнойорганизации,руководительЦентра |
| 7.1. | Формирование графикаработы Центров, расписаниезанятий | Сентябрь | Руководительобщеобразовательнойорганизации,руководительЦентра |